Birim Adı: İLETİŞİM FAKÜLTESİ

| SIRA NO | İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET | RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI | Risk Seviyesi |  | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | Riskin/ Fırsatın Kaynağı |  | YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN |  | Yeni Risk Seviyesi |  | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | İZLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fırsat Seviyesi |  | ÇOK DÜŞÜK | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK |  |  |  |  | Yeni Fırsat Seviyesi |  | ÇOK DÜŞÜK | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK |  |  |
|  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk= (Olasılık*Şiddet) |  |  |  |  | İÇ | DIŞ | KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler, Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemi Kayıt) | TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU | Olasılık | Şiddet | Risk= (Olasılık*Şiddet) |  |  |  |  | EVET | HAYIR |
| 1 | SA1: Eğitim ve öğretimin niteliğini geliştirmek SH3: Eğitim-öğretim fiziki alt yapısını geliştimek, donanımları iyileştirmek Engelli öğrenciler için fakülte binasında asansör ve rampa başta olmak üzere diğer tüm gereksinimlerin yerine getirilmesi | RİSK Engelli öğrenciler için fakülte binasında asansör ve rampa başta olmak üzere diğer tüm gereksinimlerin yerine getirilmemiş olması | 5 | 5 | RİSK Çok yüksek |  |  |  |  |  | X | Engelli öğrenciler için fakülte binasında asansör ve rampa başta olmak üzere diğer tüm gereksinimlerin yerine getirilmesi için ilgili birimlerden (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı) talepte bulunulmuştur. | 2023 Mart 2023 Haziran 2023 Aralık | 5 | 5 | RİSK Çok yüksek |  |  |  |  | X |  |
| 2 | SA2: Bilgi, teknoloji ve sanat eserleri üretimini ve kalitesini arttırmak SH2: Bilimsel yayınların sayısını artırmak ve niteliğini geliştirmek Birim bazında yıllık en az 20 bilimsel yayın üretmek | FIRSAT 2023 Aralık ayı itibariyle yıllık toplam yayın sayısı 57 olarak tespit edilmiştir. | 5 | 5 | FIRSAT Çok yüksek |  |  |  |  | X |  | Fakülte öğretim üyeleri ve elemanları yayın yapmaya teşvik edilmiş ve birim bazında hedeflenin (20) üzerinde yayın üretilmiştir. Bu fırsattan yola çıkılarak akademik personelin SSCI kapsamında yayın yapması ve proje taleplerinde bulunması teşvik edilecektir. | 2023 Mart 2023 Haziran 2023 Aralık |  |  | FIRSAT Çok yüksek |  |  |  |  |  |  |
| 3 | SA3: Paydaşlara ve topluma katkı sunmak SH1: Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir. Alan uzmanları ile öğrencilerin etkileşimini sağlamak | FIRSAT İletişim Fakültesi öğrencileri ile alan uzmanlarının etkileşimini sağlamak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de bu doğrultuda en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. | 5 | 5 | FIRSAT Yüksek |  |  |  |  | X |  | 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi kapsamında iletişim söyleşileri etkinliği kapsamında çeşitli katılımcılarla 3 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 1) 18 Mart 2022: Sebahattin Kahraman – Nurten Erdem 2) 22 Nisan 2022: Kaya Tepe 3) 20 Mayıs 2022: Uğur Şevkat 2023-2024 Eğitim öğretim dönemi içerisinde 3 adet etkinlik düzenlenmiştir. 1) 21.11.2023: Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları 2) 4.12.2023: Cumhuriyetin Kadın Yüzü: Halide Edip Adıvar 3) 22.12.2023: LÖSEV FAYDA Projesi Etkinliği 2024 yılı içerisinde de çeşitli etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. | 2023 Mart 2023 Haziran 2023 Aralık | 5 | 5 | FIRSAT Yüksek |  |  |  |  | X |  |
| 4 | SA3: Paydaşlara ve topluma katkı sunmak SH1: Öğrencilere sunulan fiziksel, sosyal ve akademik destek hizmetleri geliştirilecektir. Öğrencilerin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla sektör çalışanları ile öğrencilerin etkileşimini sağlamak | FIRSAT İletişim Fakültesi öğrencilerinin kariyer gelişimlerine destek olmak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de bu doğrultuda en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. | 5 | 5 | FIRSAT Yüksek |  |  |  |  | X |  | 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi kapsamında iletişim söyleşileri etkinliği kapsamında çeşitli katılımcılarla 3 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 1) 18 Mart 2022: Sebahattin Kahraman – Nurten Erdem 2) 22 Nisan 2022: Kaya Tepe 3) 20 Mayıs 2022: Uğur Şevkat 2023-2024 Eğitim öğretim dönemi içerisinde 3 adet etkinlik düzenlenmiştir. 1) 21.11.2023: Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları 2) 4.12.2023: Cumhuriyetin Kadın Yüzü: Halide Edip Adıvar 3) 22.12.2023: LÖSEV FAYDA Projesi Etkinliği 2024 yılı içerisinde de çeşitli etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. | 2023 Mart 2022 Haziran 2022 Aralık | 5 | 5 | FIRSAT Yüksek |  |  |  |  | X |  |
| 5 | SA3: Paydaşlara ve topluma katkı sunmak SH2: Topluma yönelik faaliyetleri geliştirerek, Üniversite-Halk iletişimini artırmak Topluma yönelik etkinlikler düzenlemek | FIRSAT Paydaşlara ve topluma katkı sunmak amacıyla 2022-2023 eğitim öğretim döneminde en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. 2023-2024 eğitim öğretim döneminde de bu doğrultuda en az 2 etkinlik hedeflenmiş fakat hedefin üstünde bir sayı ile toplam 3 etkinlik gerçekleştirilmiştir. | 5 | 5 | FIRSAT Yüksek |  |  |  |  | X |  | 2022-2023 Eğitim öğretim dönemi kapsamında iletişim söyleşileri etkinliği kapsamında çeşitli katılımcılarla 3 adet etkinlik gerçekleştirilmiştir. 1) 18 Mart 2022: Sebahattin Kahraman – Nurten Erdem 2) 22 Nisan 2022: Kaya Tepe 3) 20 Mayıs 2022: Uğur Şevkat 2023-2024 Eğitim öğretim dönemi içerisinde 3 adet etkinlik düzenlenmiştir. 1) 21.11.2023: Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin İletişim Kurumları 2) 4.12.2023: Cumhuriyetin Kadın Yüzü: Halide Edip Adıvar 3) 22.12.2023: LÖSEV FAYDA Projesi Etkinliği 2024 yılı içerisinde de çeşitli etkinliklerin yapılması planlanmaktadır. | 2023 Mart 2023 Haziran 2023 Aralık | 5 | 5 | FIRSAT yüksek |  |  |  |  | X |  |
| 6 | SA3: Paydaşlara ve topluma katkı sunmak SH-4 Dış paydaşlara verilen danışmanlık ve eğitim hizmetleri geliştirilecektir. Gelen talepler doğrultusunda danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek | FIRSAT Kamu ve özel sektör kuruluşlarına en az 2 eğitim kursu vermek hedeflenmiş fakat hedeflenen sayının üstünde toplam 19 eğitim gerçekleştirlmiştir. | 5 | 5 | FIRSAT Çok Yüksek |  |  |  |  | X |  | Ocak-Aralık 2023 tarihleri arasında İletişim Fakültesi akademik personelleri tarafından dış paydaşlara yönelik olarak 19 adet eğitim verilmiştir | 2023 Mart 2023 Haziran 2023 Aralık | 5 | 5 | FIRSAT Çok Yüksek |  |  |  |  | X |  |

| Birim Kalite Temsilcisi Arş. Gör. İbrahim ÇATALDAŞ | Birim Yöneticisi Prof. Dr. Aslıhan DOĞAN TOPÇU |
| --- | --- |
| imza | imza |