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HEDEF:
: 6 No’lu Hedef: Ulusal Çekirdek Eğitim Programına uyum oranının tespit etmek.
MEVCUT DURUM
: -
	SIRA NO
	STRATEJİ
	FAALİYET
	KAYNAK
	PLANLANAN TERMİN
	SORUMLU

	
	
	
	
	PLANLANAN
	GERÇEKLEŞEN
	

	1
	Çekirdek Eğitim Programına uyum oranının tespiti için başlatılacak çalışma konusunda Çekirdek Çalışma Grubunun sözel/yazılı/Mail yoluyla bilgilendirilmesi
	Toplantı
	Dekanlık
	Ocak 2018
	
	Dekan

	2
	İlgili konu hakkında hazırlanan taslağın Çekirdek Çalışma Grubunda tartışılması
	Toplantı
	Dekanlık
	Ocak 2018
	
	Eğitim Genel Koordinatörü/Yardımcısı

	3
	Oluşturulan Çekirdek Eğitim Program Uyum Taslağının doldurulması ile ilgili anabilim dalı başkanları ve eğitim sorumluları ile bilgilendirme toplantısının yapılması
	Toplantı
	Dekanlık
	Şubat 2018
	
	Eğitim Genel Koordinatörü/Yardımcısı


	4
	Anabilim dalı başkanları ve eğitim sorumlularına taslağı doldurmaları ve dekanlığa iletmeleri için yazışmanın yazılması
	Görevlendirme-Davet yazışması
	Personel işleri bürosu
	Şubat 2018
	
	Personel İşleri Şefi

	5
	Uyum oranı tespitini yapacak ölçme ve değerlendirme komisyonunun kurulması
	Görevlendirme yazışması
	Personel işleri bürosu
	Şubat 2018
	
	Personel İşleri Şefi

	6
	Komisyonun çalışma esaslarını belirlemesi 
	Komisyon raporu
	Komisyon üyeleri
	Aralık 2018
	
	Komisyon Başkanı

	7
	Anabilim dallarından gelen yazıların komisyon tarafından değerlendirilerek uyum oranının belirlenmesi
	Komisyon raporu
	Komisyon üyeleri
	Aralık 2018
	
	Ölçme Değerlendirme Uzmanı Öğretim Üyesi

	8
	Toplantı Katılım Formlarının Hazır Tutulması
	Yazılı/Sözel Onay
	Dekanlık
	Ocak/Aralık 2018
	
	Dekanlık Özel Kalem

	9
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	

	12
	
	
	
	
	
	

	13
	
	
	
	
	
	

	14
	
	
	
	
	
	

	15
	
	
	
	
	
	


	Hazırlayan
	

	Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BAŞHAN     
	  Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU  
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