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HEDEF:
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MEVCUT DURUM
: 

	SIRA NO
	STRATEJİ
	FAALİYET
	KAYNAK
	PLANLANAN TERMİN
	SORUMLU

	
	
	
	
	PLANLANAN
	GERÇEKLEŞEN
	

	1
	Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. İbrahim BAŞHAN’ın sorumlu olarak görevlendirilmesi
	Görevlendirme yazışması
	Tıp Eğitimi AD öğretim üyeleri
	Şubat 2018
	
	Dekan

	2
	Bilişim ve Teknoloji Daire Başkanlığından 1 adet yazılımcının görevlendirilmesi
	Görevlendirme yazışması
	Bilişim ve Teknoloji Daire Başkanlığı öğretim görevlileri
	Mart 2018
	
	Dekan

	3
	Toplantı Katılım Formlarının Hazır Tutulması
	Yazılı/Sözel Onay
	Dekanlık
	Mart 2018
	
	Dekanlık Özel Kalem

	4
	Oluşturulan demo yazılımının Program ve Müfredat Geliştirme Komisyonuna sunum yapılması
	Sunum yapılması
	Sorumlu öğretim üyesi
	Eylül 2018
	
	Eğitim Genel Koordinatörü/Yardımcısı

	5
	Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dallarında geliştirilen yazılımın değerlendirilmesi
	Uygulamalı Eğitim
	Nöroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyeleri
	Ekim 2018
	
	Eğitim Genel Koordinatörü/Yardımcısı

	6
	Tüm anabilim dallarına program ile ilgili kurulumu ve kullanımıyla ilgili eğitimin verilmesi
	Eğitim faaliyeti
	Dekanlık
	Kasım 2018
	
	Eğitim Genel Koordinatörü/Yardımcısı

	7
	Kullanıcı memnuniyetini tespit etmek ve değerlendirmek
	Geri bildirim Sözel/Yazılı anket uygulaması/ 
	Dekanlık
	Aralık 2018
	
	Dekanlık Özel Kalem-Tıbbi Biyoistatistik ve Bilim AD.

	8
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	  Dr. Öğr. Üyesi İbrahim BAŞHAN     
	 Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU  
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