Birim Adı:TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2021 YILI

| SIRA NO | İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET | RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI | RiskSeviyesi |  | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | Riskin/ Fırsatın Kaynağı |  | YAPILAN / YAPILACAK FAALİYETİN |  | Yeni Risk Seviyesi |  | (1) | (2-6) | (8-12) | (15-20) | (25) | İZLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Fırsat Seviyesi |  | ÇOKDÜŞÜK | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK |  |  |  |  | Yeni Fırsat Seviyesi |  | ÇOKDÜŞÜK | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK |  |  |
|  |  |  | Olasılık | Şiddet | Risk= (Olasılık*Şiddet) |  |  |  |  | İÇ | DIŞ | KONUSU / İLGİLİ BİRİM (Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler,Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler Kaynak, izleme yöntemiKayıt) | TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU | Olasılık | Şiddet | Risk= (Olasılık*Şiddet) |  |  |  |  | EVET | HAYIR |
| 1 | Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile ilgili öğretim üyelerinin eğitimlerini güncellemek | 1-Tıp Anabilim Dalında faaliyeti gerçekleştirecek öğretim üyesinin söz konusu faaliyeti gerçekleştiremesi 2-Katılımcıların arasından düzenlenen faaliyete katılımın olmaması 3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | X | X | 1.Eğitimin gerçekleştirilebilmesi için Tıp Eğitim Anabilim Dalından yedek öğretim üyesinin görevlendirilmesi 2.Toplantının ertelenmesi/yinelenmesi (çevirim içi yapılması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Amaç öğrenim hedeflerinin yıllık güncellemesini ve takibini kolaylaştırmak amacıyla yazılım sistemi geliştirmek | 1.Donanım yazılım kodları ile ilgili problemler 2.Yazılımcının yedeğinin olmaması | 1 | 6 | 6 |  |  |  |  | X | X | 1.Donanım ve teknolojinin hazırlanması 2.Surverin yerleştirilmesi 3.Yazılımcının yedeklenmesi için gerekli yazışmaların yapılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Proje çağrı başlıkları hakkında öğretim üyelerinin farkındalığını arttırmak | 1.Davet edilen panelistin sağlık –mazeret nedeniyle gelememesi 2.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | X | X | 1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Öğretim üyelerinin sürekli mesleki gelişimi arttırmak | 1.Davetli konuşmacıların gelememesi 2.Yeterli katılımın olmaması 3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | X | X | 1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | İdari personelin sürekli mesleki gelişimi arttırmak | 1.Davetli konuşmacıların gelememesi 2.Yeterli katılımın olmaması 3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | X | X | 1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Fakültenin tanıtımını arrtırmak | 1-BAP projesi onaylanmaması | 2 | 6 | 12 |  |  |  |  |  | X | 1-Projenin düzenlenerek tekrar gönderilmesi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kariyer Günleri Düzenlemek | 1.Davet edilen panelistin sağlık –mazeret nedeniyle gelememesi 2.Doğal Afetler (yangın, sel,deprem vb.) 3. Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 1 | 4 | 4 |  |  |  |  | X | X | 1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Memnuniyet anketlerinin yazılım program üzerinden yapılmasını sağlamak | 1.Donanım sorunu 2.Yeterli sayıda katılım olmaması 3. Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.) | 4 | 6 | 24 |  |  |  |  | X | X | 1.Yazılım programına uygun olarak anketlerin oluşturulması 2.Anketlerin sistem üzerinden katılımcılarla paylaşılması 3.Sonuçların ilgili komisyon aracılığıyla dekanlığımıza ulaştırılması |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Fakültemiz Lisans öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak için fon kaynakları bulmak |  | 2 | 4 | 8 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Birim Kalite Temsilcisi | Birim Yöneticisi |
| --- | --- |
| Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU | Prof. Dr. Ahmet Hakan ÖZTÜRK |