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Birim Adı:TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2023 YILI
	SIRA NO
	İLGİLİ SÜREÇ / FAALİYET
	RİSKİN / FIRSATIN ADI ve KAPSAMI
	RiskSeviyesi
	(1)
	(2-6)
	(8-12)
	(15-20)
	(25)
	Riskin/ Fırsatın Kaynağı
	YAPILAN /  YAPILACAK FAALİYETİN

	Yeni Risk
Seviyesi
	(1)
	(2-6)
	(8-12)
	(15-20)
	(25)
	İZLE

	
	
	
	Fırsat Seviyesi

	ÇOKDÜŞÜK
	DÜŞÜK
	ORTA
	YÜKSEK
	ÇOK YÜKSEK
	
	
	Yeni Fırsat Seviyesi
	ÇOKDÜŞÜK
	DÜŞÜK
	ORTA
	YÜKSEK
	ÇOK YÜKSEK
	

	
	
	
	Olasılık
	Şiddet
	Risk=
(Olasılık*Şiddet)
	İÇ
	DIŞ
	KONUSU /  İLGİLİ BİRİM
(Risk Yönetim Stratejisi ve Alınacak Önlemler,Sorumlular, strateji, yapılacak faaliyetler
Kaynak, izleme yöntemiKayıt)

	TAMAMLAMA TARİHİ / KONTROL PERİYODU

	Olasılık
	Şiddet
	Risk=
(Olasılık*Şiddet)
	EVET
	HAYIR

	1
	Eğitim – Öğretim Süreci / Ulusal Çekirdek Eğitim Programı ile ilgili öğretim üyelerinin eğitimlerini güncellemek
	1-Tıp Anabilim Dalında faaliyeti gerçekleştirecek öğretim üyesinin söz konusu faaliyeti gerçekleştiremesi
2-Katılımcıların arasından düzenlenen faaliyete katılımın olmaması
3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.)

	1
	4
	4
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1.Eğitimin gerçekleştirilebilmesi için Tıp Eğitim Anabilim Dalından yedek öğretim üyesinin görevlendirilmesi
2.Toplantının ertelenmesi/yinelenmesi (çevirim içi yapılması)
3-Öğretim üyelerine yılda en az 2 defa eğitim verilmesi.
Sorumlu: Tıp Eğitimi Anabilim Dalı
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	27.11.2023
28.11.2023
29.11.2023
30.11.2023
01.12.2023
	1
	2
	2
	X
	|_|

	2
	Eğitim – Öğretim Süreci / Fakültemiz Lisans öğrencilerine karşılıksız burs sağlamak için fon kaynakları bulmak
	1-Burs Komisyonu Yönergesi oluşturulması.
2-Yeterli fon kaynaklarının bulunamaması.
	1
	4
	4
	X
	
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Burs Komisyonu yönergesi oluşturulması içi toplantılar düzenlemek.
2-Yeterli fon kaynağının sağlanması için görüşmeler yapmak. 
3-İlk başta en az 30 öğrenciye burs sağlayabilmek.
Sorumlu:Tıp Fakültesi Burs Komisyonu
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	Aralık 2023
	1
	2
	[bookmark: _GoBack]2
	X
	|_|

	3
	Eğitim – Öğretim Süreci / Proje çağrı başlıkları hakkında öğretim üyelerinin farkındalığını arttırmak
	1.Davet edilen panelistin sağlık –mazeret nedeniyle gelememesi
2.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.)
	1
	4
	4
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 
2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması)
3-Öğretim üyelerine yılda en az 1 defa eğitim verilmesi.
Sorumlu: Dekan Yrd.
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	25.05.2023
	1
	2
	2
	X
	|_|

	4
	Eğitim – Öğretim Süreci / Öğretim üyelerinin sürekli mesleki gelişimi arttırmak
	1.Davetli konuşmacıların gelememesi
2.Yeterli katılımın olmaması
3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.)
	1
	4
	4
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 
2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması)
3-Öğretim üyelerine yılda en az 1 defa eğitim verilmesi.
Sorumlu: Sürekli Mesleki Gelişim Etkinlik Komisyonu
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	05.01.2023
27.04.2023
25.05.2023
	1
	2
	2
	X
	|_|

	5
	Eğitim – Öğretim Süreci / İdari personelin sürekli mesleki gelişimi arttırmak
	1.Davetli konuşmacıların gelememesi
2.Yeterli katılımın olmaması
3.Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.)
	1
	2
	2
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 
2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması)
3-İdari personele yılda en az 1 defa eğitim verilmesi.
Sorumlu: İdari Birim Etkinlik Düzenleme Kurulu
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	09.10.2023
	1
	2
	2
	X
	|_|

	6
	Kurumsal Tanıtım Faaliyetleri / Fakültenin tanıtımını arrtırmak
	1-BAP projesi onaylanmaması

	1
	3
	3
	|_|
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Projenin düzenlenerek tekrar gönderilmesi
Sorumlu:Tıp Falültesi Tanıtım Komisyonu
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	22.12.2023
	1
	2
	2
	X
	|_|

	7
	Eğitim – Öğretim Süreci / Kariyer Günleri Düzenlemek
	1.Davet edilen panelistin sağlık –mazeret nedeniyle gelememesi
2.Doğal Afetler (yangın, sel, deprem vb.)
3. Doğal Afetler (salgın, yangın, sel,deprem vb.)
	1
	4
	4
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1.İç paydaşların katkısıyla belirlenen tarihte panelin yapılması 
2.Toplantının ertelenmesi-yinelenmesi (çevirim içi yapılması)
3-Yılda en az 1 kere düzenlemek.
Sorumlu: Kariyer Günleri Düzenleme Komisyonu
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.
	14 Marta düzenlenmesi planlanan etkinlik deprem nedeniyle yapılamamıştır.
	1
	4
	4
	X
	|_|

	8
	Satınalma Süreci /Projeksiyon Cihazı lamba ve değişimi, bakım onarımı
	Yapılan yedek parka değişiminin geç teslimatı dolayısıyla dersliklerde sorun yaşanması.
	2
	2
	4
	X
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Yüklenici ile teslimat tarihine dair taahütname veya sözleşme yapılması.
Sorumlu: Ali Kaya RENKLİÇİÇEK-Hüseyin AKINTAŞ
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.

	Sorunsuz temin edildi.
	1
	2
	2
	X
	

	9
	Satınalma Süreci / Kırtasiye malzemeleri (toner)
	1-Muadil tonerlerin düşük kaliteli olması nedeniyle cihazlara zarar vermesi
2-Kağıt israfı 
	2
	2
	4
	
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Temin edilecek tonerlerin orjinal olduğuna dikkat edilmesi.
2-Tonerlerin yeteri sayıda tedarik edilmesi.
Sorumlu: Ali Kaya RENKLİÇİÇEK-Hüseyin AKINTAŞ
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.

	Sorunsuz temin edildi.
	1
	2
	2
	X
	

	10
	Satınalma Süreci /Yangın Söndürme Tüp Dolumu
	Yangın söndürme cihazlarının dolum yapılmaması nedeniyle olası bir yangın tehlikesinin bertaraf edilmemesi,personel veya işyerinin zarar görmesi.
	2
	6
	12
	x
	
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Cihazların dolum ve kontrolünün zamanında yapılması 
2-Kaliteli malzeme ile dolum yapılması.
Sorumlu: Ali Kaya RENKLİÇİÇEK-Hüseyin AKINTAŞ
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.

	Sorunsuz temin edildi.
	1
	4
	4
	X
	

	11
	Satınalma Süreci / Laboratuvar Tüp Dolumu
	Deneysel çalışmalarda aksama yaşanmaması sebebiyle eğitimde kalite kaybı, malzemelerde oluşabilecekbozulma veya hasar
	1
	4
	4
	
	X
	(Risk Yönetim Stratejisi:Kontrol Etme)
1-Tüp tam olarak boşalmadan sipariş verme
 2-Kaliteli gaz ile dolum yaptırma
3-Yeteri sayıda dolum yaptırabilmek.
Sorumlu: Ali Kaya RENKLİÇİÇEK-Hüseyin AKINTAŞ
Kayıtlar ve İzleme İlgili Birimler aracılığıyla yürütülecektir.

	Sorunsuz temin edildi.
	1
	2
	2
	X
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